Приложение

 УТВЕРЖДЕН

 приказом Управления Роспотребнадзора

 по Амурской области

 от\_26.02.2015 №\_43/а-Д

**План мероприятий Управления Роспотребнадзора по Амурской области по подготовке и проведению**

**празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 1.1. | Организация работы по формированию и уточнению списков участников Великой Отечественной войны для направления персональных поздравлений руководителя Роспотребнадзора | Направление сформированного списка участников Великой Отечественной войны в Роспотребнадзор | 2 марта 2015 г. в дальнейшем по мере уточнения до 20 апреля 2015г. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |
| 1.2. | Подготовка и уточнение списков участников Великой Отечественной войн, тружеников тыла для направления персональных поздравлений руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области и главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» | формирование списка участников Великой Отечественной войны  | 20 апреля 2015г. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |
| 1.3. | Разработка и утверждение текста поздравлений участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области и главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» | поздравительные адреса, открытки | 30 апреля 2015 г. | Отдел организации и обеспечения деятельности управленияФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |
| 1.4. | Разработка проекта приказа «О принятии дополнительных мер по антитеррористической защищенности, химической и биологической безопасности лабораторий на период подготовки и празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | приказ | 20 марта 2015г. | Отдел организации и обеспечения деятельности управленияотдел мобилизационной подготовки и государственной тайны учреждения |
| 1.5. | Контроль за принятием дополнительных мер по организации охранных мероприятий, физической и биологической защиты, биологической безопасности в лабораториях ФБУЗ | контрольные мероприятия | Март- апрель 2015 года | Отдел организации и обеспечения деятельности управленияотдел мобилизационной подготовки и государственной тайны учреждения |
| 1.6. | Разработка и утверждение поздравительного текста с Днем Победы для поздравления коллег, размещения на сайте Учреждения | поздравительные открытки, размещение поздравления на сайте | 07 мая 2015 г. | Отдел организации и обеспечения деятельности управления |
| 1.7. | Организация и проведение мероприятий по уходу за местами захоронений умерших ветеранов ВОВ, ранее работавших в системе санитарно-эпидемиологической службы Амурской области | Проведение мероприятий по уборке, ремонту, покраске мест захоронений Приобретение (заказ) траурных венков, цветов | 20 апреля 2015г. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |
| 1.8. | Выезд на дом для персонального поздравления ветеранов ВОВ, тружеников тыла с вручением материальной помощи, цветов, благодарственных писем | Вручение материальной помощи, цветов, благодарственных писем | 07 мая 2015 г. | отдел организации деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |
| 1.9. | Обобщение информации о проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в период подготовки и празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, предоставление в Роспотребнадзор | информация в Роспотребнадзор | 16 марта 2015г.13, 20, 27 апреля 2015г. | отдел санитарного надзораотдел эпидемиологического надзораотдел организации и обеспечения деятельности |
| 1.10. | Обобщение информации о проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в период подготовки и празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, предоставление в Роспотребнадзор | информация в Роспотребнадзор | ежедневно с 29 апреля по 10 мая 2015г. | отдел санитарного надзораотдел эпидемиологического надзораотдел организации и обеспечения деятельности |
| 1.11. | Контроль за реализацией приказа Роспотребнадзора от 19.12.2014 № 1273 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1309» | контроль за исполнением приказа Управления Роспотребнадзора по Амурской области от 30.12.2014 225-Д | в установленные приказом сроки | Отдел организации и обеспечения деятельности управленияотдел мобилизационной подготовки и государственной тайны учреждения |
| 1.12. | Подготовка информационно- методического письма в территориальные отделы об организации проведения контрольно- надзорных мероприятий за условиями проживания, питания, водоснабжения организованных групп участников Великой Отечественной войны, за перевозкой и обратно к местам организованного празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, за организациями общественного питания и торговли, привлекаемых к обслуживанию участников Великой Отечественной войны, за оборудованием мест проведения организованного празднования (развлекательные мероприятия, шествия, массовые гуляния) 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов дополнительными контейнерами, урнами и передвижными туалетами | письмо | апрель 2015г. | отдел санитарного надзора |
| 1.13. | Подготовка рекомендаций главам администраций городских округов и муниципальных районов по соблюдению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период подготовки и празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Информационно- инструктивные письма | Апрель 2015 года | Отдел санитарного надзораОтдел эпидемиологического надзоратерриториальные отделы  |
| 1.14. | Организация первоочередного рассмотрения обращений участников и ветеранов Великой Отечественной войны в целях оперативного принятия мер по вопросам, касающимся компетенции Роспотребнадзора | ответ на обращение, принятие мер | постоянно | отделы управлениятерриториальные отделы |
| 1.15. | Анализ обращений участников и ветеранов Великой Отечественной войны в целях оперативного принятия мер по вопросам, касающимся компетенции Роспотребнадзора, в том числе в общественную приемную и на «горячую линию» Управления, а также принятых по обращениям соответствующих мер | информация руководителю | Еженедельно | Отдел организации и обеспечения деятельноститерриториальные отделы |
| 1.16. | Проведение консультаций и оказание практической помощи ветеранам Великой Отечественной войны по вопросам защиты прав потребителей с выездом по месту их жительства | оказание практической помощи, подготовка претензий, консультации | Постоянно | Отдел защиты прав потребителейтерриториальные отделы консультационный центр и консультационные пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |
| 1.17. | Организация постоянно действующей «горячей линии» для консультирования участников и ветеранов Великой Отечественной войны по вопросам, относящимся к компетенции Роспотребнадзора | консультации по «горячей линии» | постоянно | отдел организации и обеспечения деятельности управления |
| 1.18. | Участие в мероприятиях, проводимых в муниципальных образованиях, посвященных 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | участие | 9 мая 2015г. | специалисты управления и учреждения |
| 1.19. | Подготовка итогового доклада по результатам санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период подготовки и празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, предоставление в Роспотребнадзор | доклад в Роспотребнадзор | 15 мая 2015г. | отдел санитарного надзораотдел эпидемиологического надзораотдел организации и обеспечения деятельности |
| 1. **Санитарно-гигиенические мероприятия**
 |
| 2.1. | Подготовка запроса в Правительство Амурской области о перечне мест массового пребывания людей в период празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Письмо | Март 2015г. | Отдел санитарного надзора |
| 2.2. | Подготовка запроса в Правительство области о предоставлении списков ветеранов, планируемых для поездки на празднование дня Победы в Москву, с указанием даты и рейса вылета  | письмо |  12 марта 2015г. | Отдел санитарного надзора |
| 2.3. | Организация контрольно- надзорных мероприятий за перевозкой участников Великой Отечественной войны к местам организованного празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и обратно, включая санитарно- техническую подготовку в рейс автотранспорта, авиатранспорта, качество и безопасность продуктов питания на борту самолета, обеспечение доброкачественной питьевой водой, санитарное состояние авто- и аэровокзалов и т.д. | контрольно-надзорные мероприятия, отчет | Апрель- май 2015г. | Отдел санитарного надзораОтдел эпидемиологического надзораТерриториальные отделы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |
| 2.4. | Организация контрольно- надзорных мероприятий за условиями проживания, питания, водоснабжения организованных групп участников Великой Отечественной войны, прибывающих на празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | контрольно-надзорные мероприятия, отчет | Апрель- май 2015г. | Отдел санитарного надзораОтдел эпидемиологического надзораТерриториальные отделы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |
| 2.5. | Организация контрольно- надзорных мероприятий за организациями общественного питания и торговли, привлекаемыми к обслуживанию участников Великой Отечественной войны, в том числе в местах проведения организованного празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов дополнительными контейнерами, урнами и передвижными туалетами | контрольно-надзорные мероприятия, отчет | Апрель- май 2015г. | Отдел санитарного надзораОтдел эпидемиологического надзораТерриториальные отделы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |
| 2.6. | Организация контрольно- надзорных мероприятий за оборудованием мест проведения организованного празднования (развлекательные мероприятия, шествия, массовые гуляния) 70-й годовщины Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов дополнительными контейнерами, урнами и передвижными туалетами | контрольно-надзорные мероприятия, отчет | Апрель- май 2015г. | Отдел санитарного надзораОтдел эпидемиологического надзораТерриториальные отделы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |
| **3. Санитарно- противоэпидемические мероприятия** |
| 3.1. | Составление перечня мест массового пребывания людей в период празднования, анализ и оценка их защищенности в условиях возможного применения патогенных биологических агентов | Перечень местоценка защищенности | 25 апреля 2015г. | Отдел санитарного надзораОтдел эпидемиологического надзораТерриториальные отделы  |
| **4. Меры в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) с санитарно- эпидемиологическими последствиями** |
| 4.1. | Обеспечение готовности нештатных формирований к проведению мероприятий в условиях ЧС (проведение инструктажа сотрудников, проверка схем оповещения личного состава, проверка целостности и укомплектованности укладок) | совместный приказ руководителя и главного врача с планом перевода в режим повышенной готовности | март 2015 г. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |
| 1. **Меры в случае возникновения чрезвычайных ситуаций**
 |
| 5.1. | Информирование о случае возникновения чрезвычайных ситуаций | Внеочередное донесение | Немедленно в случае возникновения | руководитель управленияглавный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |
| 5.2. | Принятие мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | ОтчетПлан мероприятий по ликвидации ЧС | Апрель 2015 | отделы управленияФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» |